**Zeitplan - #ideenfürdiejugend (Muster)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zeitpunkt** | **Meilenstein** | **Beteiligte** | **Erwartete Kosten** |
| November 2021 | Einholen aller relevanten Angebote und Vergabe von ersten Verträgen | Kernteam + Honorarkräfte | 5.000€ |
| Januar 2022 | Teamklausur | Kernteam + externe:r Teamer:in | 400€ |
| März 2022 | Workshop zum Thema XY | Kernteam, Workshopleiter:innen n und interessierte andere Jugendliche | 250€ |
| Juni 2022 | Fertigstellung eines Prototypens | Kernteam, externe Dienstleister:innen | 15.000€ |
| Juli 2022 | Testung des Prototypens durch zusätzliche Jugendliche | Interessierte Jugendliche |  |
| August 2022 | Einbindung der gewonnenen Erkenntnisse und Verbesserung des Produkts | Kernteam, externe Dienstleister:innen | 2.500€ |
| September 2022 | Fertigstellung des Produkts und Abschlussfest mit allen Beteiligten & Interessierten | Alle Interessierten, Kernteam | 4.000€ |